МОУ Орловская СОШ им. И.Ф.Жужукина

План работы по переходу начальной школы на новые образовательные стандарты

| № п/п | Мероприятие |  | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | март 2011 года | приказ по школе | Заместитель директора по УВР |
| 2. |  | 1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования. 2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. | март 2011 г. | Приказ по школе | директор |
| 3. |  | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования через проведение родительских собраний, сайт школы. | постоянно | протокол общешкольного родительского собрания, сайт школы | Заместитель директора по УВР |
| 4. |  | Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. | до 01 сентября 2011 года | результаты обученности учащихся, результаты анкетирования участников образовательного процесса | Администрация школы |
| 5. |  | Проведение самообследования готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | до 25 апреля 2011 года | протокол административного совещания | Администрация школы |
| 6. |  | Определение по итогам проведённого самообследования первого класса условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 01 сентября 2011 года. | до 25 мая 2011 года | приказ по школе | Директор школы |
| 7. |  | Проектирование и утверждение учебного плана школы на 2011/12 учебный год с учетом перехода 1 класса на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. | до 25 августа 2011 года; | приказ по школе, учебный план на 2011/12 учебный год | Заместитель директора по УВР |
| 8. |  | Согласование основной образовательной программы начального общего образования с Советом школы. | до 25 августа 2011 года | протокол заседания Совета школы | Директор школы |
| 9. |  | Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | до 31 июня 2011 года; до 31 июня 2012 года |  | Заместитель директора по УВР. |
| 10. |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | до 01сентября 2011 г. | Должностные инструкции | Директор школы |
| 11. |  | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе школы | до 01 сентября 2011 года | протокол административного совещания | Директор школы, заместитель директора по ВР |
| 12. |  | Организация работы с одаренными детьми: участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня; спортивных соревнованиях и конкурсах. | ежегодно | план работы с одаренными детьми | Учителя начальных классов |
| 13. |  | Организация отдыха и оздоровления детей в летний период. | июнь 2011г. | отчет об организации отдыха и оздоровления детей в летний период | Заместитель директора по ВР, общественный инспектор по охране прав детства |
| 14. |  | Приведение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательных учреждений. | ежегодно | акты приемки школы | Директор школы |
| 15. |  | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение мультимедийных учебно- дидактических материалов. | по мере поступления средств | информационно-образовательная среда школы | Директор школы |
| 16 |  | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | по мере поступления средств | библиотечный фонд школы | Администрация школы |
| 17. |  | Составление перечня используемых УМК в 1 классе. | Май | УМК | Учителя начальных классов, библиотекарь |
| 18. |  | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. | Январь-май 2011 |  | библиотекарь |
| 19. |  | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | В теч. 2011 г. |  | библиотекарь |
| 20. |  | Организация родительского лектория по темам: - «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». «Понятие «универсальные учебные действия». «Виды универсальных учебных действий». «Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к обучению в школе». - «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального образования». -«Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы». - «Организация внеурочной деятельности на ступени начального общего образования». | сентябрь 2011г.- сентябрь 2012г. | протоколы родительских собраний | Заместитель директора по ВР, учителя начальных классов |
| 21. |  | Проведение совещаний с учителями начальных классов по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; -программы формирования универсальных учебных действий; -санитарно- гигиенических требований; -нормативно-правовых документов, регулирующих введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | по мере поступления нормативно-правовых документов | протоколы совещаний при заместителе директора | Заместитель директора по УВР |
| 22. |  | Проведение административных совещаний: - Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. - Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | февраль 2011г. по мере поступления нормативно-правовых документов | протоколы административных совещаний | директор школы |
| 23. |  | Отчёт руководителя рабочей группы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. | май | Совещание при директоре | Руководитель Рабочей группы |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение необходимых изменений в Устав школы |  | до 25 мая 2011 года | Устав | Директор школы |
| 2. | Проектирование основной образовательной программы начального общего образования с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. |  | до 01 сентября 2011 года | приказ по школе | Администрация школы |
| 3. | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. |  | до 01 мая 2011 года | приказ по школе | Заместитель директора по ВР |
| 4. | Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. |  | до 01 мая 2011года | приказ по школе | Заместитель директора по ВР |
| 5. | Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. |  | до 01 апреля 2012 года | приказ по школе | Заместитель директора по УВР |
| 6. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. |  | до 30 июня 2011 года до 30 июня 2012 года | приказ по школе, рабочие программы | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление педагогического коллектива школы с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования. |  | Март 2011г. | протокол производственного совещания | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Ознакомление педагогического коллектива школы с Методическими рекомендациями для общеобразовательных учреждений по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  | до 15 апреля 2011 года |  | Заместитель директора по УВР |
| 3. | Участие в районных обучающих семинарах для руководителей, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, учителей начальных классов по внедрению ФГОС начального общего образования |  | согласно плану работы отдела по образованию |  | Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| 4. | Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений района, образовательных учреждений Воронежской области по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми. |  | постоянно | банк данных | Администрация школы |
| 5. | Проведение методического обучающего семинара для учителей начальной школы по теме «Переход на ФГОС». |  | Сентябрь 2011г. | протокол методического совещания | Администрация школы |
| 6. | Проведение обучающего семинара для учителей начальной школы по теме «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс» |  | Апрель 2011г. | Протокол семинара | Руководитель МО начальных классов |
| 7. | Работа МО учителей начальных классов по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  | с сентября 2011г. | Протокол МО | Руководитель МО начальных классов |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы. |  | ежегодно | перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы образовательных учреждений, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. |  | согласно плану работы отдела по образованию, ВОИПКиПРО | приказ по школе | Заместитель директора по УВР |
| 3. | Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. |  | ежегодно | перспективный план прохождения аттестации | Директор школы |